Úkol 1 – RASCI Povinná praxe studentů v IT firmách (Praha)

Cílem procesu je umístit co nejvíc studentů externě do IT firem v Praze; interní praxe ve škole je jen fallback (ticketový backlog: infrastruktura/web). Praxe probíhá 20 pracovních dní × 6 hodin, rozděleno na 10 dní v červnu a 10 dní v září, komunikace primárně e-mailem (student ↔ firma, v kopii koordinátor). Podpora ředitele je nutná kvůli rámci a vztahům s partnery.

Role (bez jmen)

- Ř – ředitel (rámec, partnerství, podpora)

- ZŘ – zástupce ředitele (harmonogram bloků červen/září)

- GP – garant praxe (odborné cíle, kvalita, kreditace)

- KP – koordinátor praxí/studijní (matching, smlouvy, evidence, e-mailová komunikace)

- STU – student (aktivní oslovování, domluva detailů, log práce)

- FIR-T – technický garant/mentor firmy (zadání, dohled)

- FIR-HR – HR firmy (dohoda, BOZP/GDPR, přístupy)

- DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů

- EKO – ekonom/ka (formality, náklady pokud vzniknou)

- ICT – správce ICT (u interní praxe: zadání, přístupy, kontrola výstupů)

Legenda: R = Responsible | A = Accountable (právě 1) | S = Support | C = Consulted | I = Informed

Hlavní kroky procesu

- Validace RVP/ŠVP požadavků, Definice 20×6 h, rozdělení na červen/září, minimální náplň, aktualizace partner listu.

- Oslovování firem (partner list + individuálně), přihlášky studentů, dohody + BOZP/GDPR, e-mailová koordinace.

- Realizace praxe – externě ve firmě (preferováno) / interně ve škole (fallback přes ticketing).

- Vyhodnocení – hodnocení, reflexe, uznání praxe a update partner sítě (seznam školy pro příští cyklus praxe).

RASCI matice

| Krok / Role | Ř | ZŘ | GP | KP | STU | FIR-T | FIR-HR | DPO | EKO | ICT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Rámec a kapacity | A | I | R | R | I | C | C | C | C | I |
| 2) Propojení a dohody | I | I | R | A | R | S | R | C | I | I |
| 3) Realizace praxe (externí / interní) | C | I | A | S | R | R | I | C | I | S* |
| 4) Vyhodnocení a kreditace | I | I | A | R | R | R | I | I | I | S* |

*U interní praxe přebírá ICT roli R v krocích 3–4 (zadání/tickety, kontrola výstupů).

Kontext proces/RASCI

- 1 – A: Ředitel. Rámec praxí (20×6 h, rozdělení bloků, partnerské vztahy) je strategický; GP & KP = R(odborné minimum, harmonogram, partner list). FIR-HR/DPO/EKO = C kvůli šablonám dohod, BOZP/GDPR a formálním náležitostem.

- 2 – A: KP. Řídí propojení student <-> firma a papíry; STU = R (aktivní oslovování, e-maily), GP = R (soulad náplně s cíli), FIR-HR = R (BOZP/GDPR, přístupy). FIR-T = S (upřesnění scope).

- 3 – A: GP. Odpovídá za kvalitu učení a bezpečnost; STU & FIR-T = R (reálné úkoly, dohled), KP = S (check-in, řešení blokérů). U interní praxe přechází R na ICT.

- 4 – A: GP. Uznává praxi; KP = R (evidence, formuláře), STU = R (zapis/portfolio preferováno), FIR-T = R (hodnocení).