Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání a poradenství

Zápočtová práce

Zlepšení procesu přihlašovaní na odbornou praxi

| Datum 4.12.2025 | Jméno: Jakub Bednář |
| --- | --- |

Obsah

1	Problém a proč ho řešit	3

2	Rámec (legislativa + interní normy)	3

3	Návrh řešení (4 SMART kroky s RASCI)	4

4	Zdroje a jednoduchá ekonomika	5

5	Měření úspěchu (indikátory)	5

6	Rizika a jejich ošetření	6

7	Zdroje	6

# Problém a proč ho řešit

Na střední škole se povinné praxe dlouhodobě zakládají na individuální dohodě mezi žákem a firmou, přičemž většina komunikace probíhá e-mailem. V praxi to znamená, že žáci posílají žádosti různým kontaktům, přidávají a upravují přílohy v lokálních verzích, a koordinátor praxí je v kopii, aby měl alespoň základní přehled o tom, jak to probíhá. Tento způsob fungování ještě dočasně zvládá „klidné“ měsíce, ale během sezónních špiček v červnu (na konci druhého pololetí) a v září (na začátku prvního pololetí nového školního roku) se situace stává přetíženou. Přesouvání termínů, hledání správných vzorů dohod a manuální kontrola povinných náležitostí (BOZP, GDPR, podpisové strany) vyčerpává jak školní operativu, tak trpělivost firem.

Dalším zřejmým problémem je nedostatek jednotné evidence. Informace o tom, kdo, kde, kdy a na čem pracuje, jsou rozptýlené v tabulkách a e-mailech. Když se někdo z vedení školy, zřizovatele nebo inspekce zeptá na stav praxí, koordinátor skládá obraz z mnoha fragmentů. Neexistuje „jediný zdroj pravdy“, což ztěžuje prokázání aktuálních verzí dokumentů a auditovatelnou historii kroků. Firmy si navíc předávají informace neformálně a část z nich si upravuje vlastní textaci, což vede k vysoké variabilitě kvality a častým opravám na poslední chvíli.

Komplikací je různá úroveň dovedností, které žáci přinášejí. IT firmy si toho jsou vědomy, protože onboarding nových zaměstnanců vyžaduje čas na mentoring a přístup k vybraným interním systémům. Když se do toho přidá papírová roztříštěnost, ochota partnerů opakovaně „lepit“ situaci klesá. Škola se pak musí uchýlit k tomu, že část žáků přesune do interního fallbacku – tedy do praxí, kde pracují na vlastních úkolech (například obnova infrastruktury, drobné opravy webu, správa tiketového backlogu). To je sice legitimní záchranná síť, ale ideální stav je opačný: co nejvíc žáků by mělo mít externí praxi u firem, zatímco administrativa by měla probíhat hladce, rychle a v souladu s pravidly.

Z pohledu řízení rizik je situace jasná: roztržené kanály, nejednotné šablony a chybějící workflow zvyšují chybovost, způsobují zpoždění a zvyšují transakční náklady pro všechny zúčastněné. Institucionálně to vytváří tlak na koordinátory a ICT, organizačně to znejisťuje firmy a pedagogicky to brzdí žáky. To je důvod, proč je nezbytné proces konsolidovat.

# Rámec (legislativa + interní normy)

Podle Petrů Puhrové (2017) je školský management specifickou oblastí řízení, která propojuje obecné principy managementu s legislativním a pedagogickým rámcem školy a klade důraz na plánování, organizaci a kontrolu procesů ve škole. Školský zákon (561/2004 Sb.) a zákoník práce, včetně pravidel BOZP, vyžadují jasné zajištění bezpečnosti během praxe, určení odpovědné osoby a vedení dokumentace. GDPR navíc přidává povinnost pracovat s osobními údaji žáků a kontakty firem s důrazem na minimalizaci, transparentnost a dohledatelnost. Školní řád a interní směrnice k praxím pak představují konkrétní přehled těchto povinností v praxi – kdo, kdy a jak postupuje, kdo schvaluje dokumenty a kde se archivují.

Z toho vyplývá několik praktických imperativů pro plán praxí. Za prvé, texty dohod a povinných příloh by měly existovat v jednotné, školou schválené podobě, aby se omezilo množství variant a zbytečných iterací. Za druhé, celý proces by měl být auditovatelný – tedy dohledatelný v čase s jasným záznamem o tom, kdo výstup vytvořil nebo schválil. Za třetí, evidence by neměla být „jen tabulka“, ale řízený záznam s jasnými statusy a možnostmi exportu. A nakonec, přístupová práva by měla odpovídat rolím (žák, koordinátor, garant, ICT, zástupci firem) a autentizace by měla být založena na školních účtech, nikoli na volně sdílených odkazech.

# Návrh řešení (4 SMART kroky s RASCI)

Zvolené řešení je pragmatické: malý, ale funkční portál na interní infrastruktuře, napojený na školní účty (SSO), s katalogem partnerů a automatickým generováním žádostí/dohod v interně schváleném formátu. Cílem není „napsat ideální systém na zelené louce“, ale zavést MVP, které postaví proces na koleje, sjednotí šablony a umožní evidenci, statistiky a export do spisové služby. Teprve po zářijovém běhu dává smysl diskutovat rozšíření.

Krok 1 – Schválení rámce praxí a šablon

- Do 31. března budou schváleny jednotné šablony (dohoda, BOZP, GDPR) a minimální obsah praxe; interně zveřejněno ve směrnici. Tím se „zamkne“ obsah, podle nějž se bude generovat.

RASCI: A Ředitel • R Garant praxí, Koordinátor praxí • S DPO, FIR-HR • C ZŘ, EKO • I ICT.

Krok 2 – Zprovoznění portálu (MVP) v interní infrastruktuře

- Do 30. dubna poběží MVP: přihlášení přes SSO, katalog partnerů, formulář žádosti s auto-generováním dohody a automatickým odesláním e-mailem; evidence žádostí a export PDF/CSV. Součástí je krátká metodika a akceptační protokol.

RASCI: A Koordinátor praxí • R ICT, žáci-vývojáři (praxe), Garant praxí • S FIR-T • C DPO • I Ředitel, ZŘ.

Krok 3 – Pilot v červnovém bloku a stabilizace

- V červnu proběhne pilot na vybraných třídách a partnerech. Do 15. července vyhodnotíme doručitelnost e-mailů, bezchybnost generovaných dokumentů a ergonomii formulářů; zapracujeme nutné úpravy a připravíme export do spisové služby.

- RASCI: A Garant praxí • R KP, FIR-T, žáci-vývojáři • S ICT • C FIR-HR, DPO • I Ředitel, ZŘ.

Krok 4 – Ostrý běh v září a předání do provozu

- Do 1. září bude portál připraven pro plný běh. Cílem je, aby ≥90 % žádostí vzniklo přímo v portálu a aby export do spisu byl dostupný alespoň jako řízený krok s kontrolou. Do 30. září proběhne školení KP/GP a aktualizace seznamu partnerů.

- RASCI: A Garant praxí • R KP (operativa), FIR-HR/T (potvrzení), ICT (provoz) • S ZŘ • C DPO • I Ředitel.

Proč právě takto? Protože fixace obsahu dokumentů (Krok 1) je předpoklad všeho ostatního; bez toho by se portál „rozjížděl“ na pohyblivém písku. MVP (Krok 2) má ambici doručit jen to, co je nezbytné – SSO, katalog, generování a evidence – a nepouštět se do funkcí, které by prodlužovaly dobu do užitku. Pilot (Krok 3) je bezpečný ventil pro zachycení reálných neduhů ještě před špičkou. A zářijový běh (Krok 4) je přirozený milník, kdy praxe musí jet bez ručních obezliček.

# Zdroje a jednoduchá ekonomika

Zdroje jsou rozumné a dostupné. Lidsky řečeno, koordinátor a garant praxí se postarají o obsah a proces, zatímco ICT dodá SSO, e-mailovou bránu a základní provoz. Žáci se zapojí do vývoje MVP v rámci svých praxí. Technicky vzato, máme interní virtuální server, školní identitu (IdP/SSO), mail gateway, repozitář kódu a lehký monitoring dostupnosti pro červen a září. Tímto způsobem udržujeme náklady nízko a škola si zachovává kontrolu nad daty i tempem rozvoje. Pokud jde o náklady, interní varianta má nulové licenční náklady, protože využíváme stávající infrastrukturu.

Hlavním „výdajem“ je čas – koordinátora na definici šablon a operativu, garanta na zajištění kvality obsahu a ICT na zprovoznění a průběžnou správu. OPEX se v podstatě týká běžné správy (zálohy, přístupová práva, aktualizace šablon). Na druhou stranu, externí varianta přes spisovou službu by přinesla implementační náklady a průběžné poplatky, a navíc by znamenala vendor lock-in a integrační kompromisy (zejména kolem SSO a datových toků). Proto je pro tento školní rok preferována vnitřní varianta s exportem do spisu jako řízeným krokem – to je konzervativní a bezpečná cesta.

# Měření úspěchu (indikátory)

Aby šlo doložit, že se nejde jen o „hezký nápad“, nastavujeme pět konkrétních ukazatelů. Podíl externě umístěných žáků do 30. září dosáhne alespoň 75 %. Rychlost zpracování žádosti – od výběru firmy po odeslání – bude v mediánu do 1 pracovního dne; to je realistický cíl, který koresponduje s provozní realitou školy i firem. Chybovost dokumentů proti loňskému roku klesne o min. 50 %, což ověříme kontrolním vzorkem 30 případů do 31. října. Adopce portálu má být vysoká hned na start – ≥90 % žádostí musí projít portálem v září, jinak je třeba procesní korekce. A konečně dohledatelnost: 100 % žádostí bude v evidenci s exportem do PDF a ≥95 % odeslání bude mít záznam v auditním logu (doručitelnost/domains), aby bylo možné prokázat komunikaci vůči firmám.

Tyto indikátory nejsou samoúčelné. Dají se snadno měřit z logů portálu a e-mailové brány, jsou srozumitelné pro vedení školy i partnery a přirozeně vedou k úpravám, když realita nejde podle plánu. Pokud se ukáže, že některý cíl je podsazený nebo naopak přestřelený, lze po zářijovém běhu upravit metodiku a pokračovat s reálnějším cílem – ale na začátku je důležité mířit výš, než je stav dnes.

# Rizika a jejich ošetření

Hlavním rizikem je pozdní rozhodnutí – bez včasného schválení šablon by se vývoj MVP zdržel a pilot v červnu by nedával smysl. Tomu předcházíme pevným deadlinem a jednoduchým governance: kdo schvaluje, kdy, v jaké podobě; bez „nice-to-have“ v první verzi. Druhé riziko je scope creep: do MVP se nesmí přimíchat nové nápady, které by přehlušily základní cíle (SSO, katalog, generování, evidence, export). Třetím rizikem jsou kapacity ve firmách a proměnlivá úroveň dovedností žáků. Tady pomáhá jasně popsaný „junior-friendly“ set úkolů a minimum požadavků na přístupy; kdyby to nevyšlo, interní praxe jako fallback udrží kontinuitu.

Z technologických rizik zmiňme doručitelnost e-mailů, která se musí otestovat v pilotu, a provozní špičky v září – ty řeší „runbook“ (obnova, zálohy, kontaktní body) a jednoduchý nouzový formulář pro ruční generování, kdyby se portál krátkodobě odmlčel. Závislost na osobách (koordinátor, ICT) ošetří krátká metodika, sdílené přístupy (bezpečně) a jasná zastupitelnost rolí.

# Zdroje

- Evropský parlament a Rada Evropské unie. (2016). Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Úřední věstník Evropské unie. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016R0679

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). (2004). Sbírka zákonů České republiky. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

- Střední průmyslová škola na Proseku. (2023). Školní řád [Interní dokument]. https://www.sps-prosek.cz/?wpdmact=process&did=MzgxLmhvdGxpbms

- Petrů Puhrová, B. (2017). Základy školského managementu a řízení školy: Studijní opora. Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. https://fhs.utb.cz/?mdocs-file=13253